## Portada
PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE
Proyecto 40dB — Monitoreo de contaminación acústica urbana
Documento | Plan de pruebas de software (anexo del informe)
Sistema bajo prueba | 40db-backend (API FastAPI) + 40db-frontend (SPA Vue 3)
Autores | J. Meléndez · I. Saavedra
Evaluación | Parcial 3
Versión | 1.0
Fecha | 2026-06-21
Ejecución verificada | Backend 2026-06-20 · Frontend 2026-06-19
Total automatizado | 314 pruebas en verde (251 backend + 63 frontend) · 96% cobertura backend
Contenido del libro
1. Resumen (sección para el informe, ~1 página)
2. Alcance (dentro / fuera y riesgo asumido)
3. Elementos a probar (nuevas + regresión + tipos)
4. Criterios (aceptación, rechazo, suspensión, reanudación)
5. Recursos, RACI y cronograma
6. Riesgos (mitigación / contingencia)
7. Matriz de trazabilidad (casos B-01..B-14 / F-01..F-13)

## 1. Resumen
1. Resumen para el informe
Síntesis del plan (~1 página). El detalle se desarrolla en las hojas siguientes.
Contexto | Sistema 40dB: API FastAPI (backend) y SPA Vue 3 (frontend) que se comunican por un contrato HTTP documentado. La verificación se apoya en una pirámide de pruebas por capas (unitarias → integración → humo → funcionales/E2E), más seguridad, regresión, carga y auditoría de dependencias. A la fecha de cierre: 314 pruebas automatizadas en verde (251 backend + 63 frontend), 96% de cobertura backend.
Alcance | Se prueban todos los módulos funcionales: autenticación y autorización por rol (vecino, funcionario, administrador), ciclo de vida de reportes, búsqueda de evidencia IoT, comentarios, gestión de sensores (CRUD), heatmap, resumen horario, gestión de usuarios y archivos administrativos. Quedan fuera: infraestructura gestionada de Supabase, ingestor MQTT con hardware ESP32 real y la lógica geo-temporal en Postgres; el riesgo se mitiga con mocks y con la prueba de la unidad registrar_lectura.
Elementos a probar | Nuevas: flujos por rol verificados E2E (Cypress) y casos de uso (pytest). Regresión: máquina de estados del reporte (BUG-001 — transiciones inválidas y comentario obligatorio al descartar) y validación de entradas/XSS, con suites dedicadas.
Criterios de aceptación | Según los tres ejes de la consigna: (a) ejecutar el 100% de las pruebas unitarias; (b) alcanzar el porcentaje de casos exitosos definido (100%, logrado 314/314); (c) corregir el 100% de los defectos bloqueantes/críticos. Rechazo: no ejecutar el 100% de las unitarias, quedar bajo el porcentaje de éxito, o dejar un defecto bloqueante/crítico sin corregir.
Suspensión / reanudación | Se suspende ante un defecto bloqueante que impide colectar/ejecutar una suite (p. ej. faltan variables de entorno y rompe el import de app.main), si el entorno no levanta, o si la tasa de fallos supera el 30%. Se reanuda al corregir la causa raíz, dejar la suite afectada en verde y correr una regresión completa.
Recursos, roles, cronograma | Equipo de dos integrantes con roles cruzados (cada quien prueba lo del otro). Herramientas: pytest, Vitest, Cypress, k6, ruff/ESLint, pip-audit/npm-audit. RACI y cronograma de 5 fases en la hoja 5.
Premisas / dependencias / riesgos | Se asume deps instaladas y contrato API estable. Riesgos clave: dependencia de Supabase (mitigado con mocks), una vulnerabilidad moderate documentada (dompurify vía jspdf) y la carga autenticada pendiente por requerir token real. Detalle en la hoja 6.

## 2. Alcance
2. Alcance de las pruebas
Qué se prueba, qué queda fuera, por qué y con qué riesgo asumido.
2.1 Dentro del alcance (se prueba)
Módulo / componente | Tipo de prueba aplicada | Referencia
Autenticación y guards por rol (vecino/funcionario/admin) | Seguridad, E2E | B-07..B-11, F-08
Reportes: crear, listar, detalle, cambiar estado | Integración, humo, E2E | B-03, B-05, B-06, F-09, F-10
Búsqueda de evidencia IoT (geo-temporal, pull-based) | Integración (caso de uso) | B-03
Comentarios internos/externos del reporte | Integración, E2E | B-03, F-10
Gestión de sensores (CRUD) | Integración, humo, E2E | B-03, B-05, F-11
Heatmap de ruido (GeoJSON → KPIs) | Unitaria, humo | F-02, B-05
Resumen horario de lecturas | Integración | B-03, B-05
Gestión de usuarios (listar/promover/activar) | Integración, E2E | B-03, B-05, F-11
Archivos administrativos (PDF/CSV, storage) | Integración | B-02, B-03, B-05
Dominio: errores, máquina de estados, paginación, heatmap | Unitaria | B-01
Contrato de errores y guards HTTP (front) | Unitaria | F-01
Validación de entradas / XSS | Seguridad, regresión | F-06, B-01
Calidad estática (lint, type-check) y dependencias (SCA) | Estática, auditoría | F-13, B-12, F-12
Rendimiento del techo ASGI | Carga humo (k6) | B-13
2.2 Fuera del alcance (no se prueba) — justificación y riesgo asumido
Excluido | Justificación | Riesgo asumido y mitigación
Infraestructura gestionada de Supabase (Postgres/PostGIS, Storage, Auth) | Servicio de terceros bajo SLA del proveedor; fuera del control del equipo | Bajo. Se mockea el cliente Supabase; el contrato se valida en adaptadores (B-02)
Ingestor MQTT con hardware ESP32 físico y broker en vivo | Requiere dispositivos reales y broker; no reproducible en CI | Medio. Se prueba la unidad registrar_lectura; arranque MQTT aislado del HTTP
Lógica geo-temporal en Postgres (ST_DWithin, RPC crear_reporte_con_validacion) | Vive en SQL/PostGIS, no en código propio; atomicidad es de la BD | Medio. Se prueba la orquestación del caso de uso y el decode de la RPC (B-02, B-03)
Carga autenticada contra Supabase real | Necesita entorno con token y datos reales no disponibles en CI | Bajo. Escenario listo (B-14); se ejecuta el humo de carga sobre el techo ASGI (B-13)
Cross-browser exhaustivo y usabilidad/accesibilidad formal | Producto académico; recursos limitados | Bajo-Medio. Cypress corre sobre Chromium; se cuida aria-invalid en componentes base
Pruebas de penetración profesionales (pentest) | Fuera del alcance del curso | Medio. Se cubren vectores comunes: authn/authz, JWT, XSS, no fuga de información

## 3. Elementos a probar
3. Elementos y funcionalidades a probar
Desde la perspectiva del usuario: funcionalidades nuevas y de regresión, y tipos de prueba.
3.1 Funcionalidades nuevas (perspectiva del usuario)
Rol / ámbito | Funcionalidad
Vecino/ciudadano | Registrarse e iniciar sesión; ver KPIs de ruido de su zona; crear reporte con validación de formulario; consultar 'Mis reportes' y su detalle.
Funcionario | Ver KPIs de estado; listar/filtrar reportes de su comuna; abrir detalle, comentar y avanzar el estado (En espera → En atención → Atendido/Descartado).
Administrador | Dashboard de salud de sensores; accesos rápidos a 5 módulos; CRUD de sensores; gestión de usuarios (promover/activar); generación de archivos administrativos.
Transversal | Redirección por rol, protección de rutas, formato de error estándar {error:{code,message,correlation_id}}, heatmap de ruido.
3.2 Funcionalidades a re-probar (regresión)
Tema | Qué se vuelve a probar | Cubierto por
BUG-001 — Máquina de estados | Estados terminales sin transición; no saltar de 'En espera' a 'Atendido'; 'Descartado' exige comentario; terminales = {Atendido, Descartado}. | F-05, B-01
Validación de entradas / XSS | Títulos/mensajes/inputs con <script> o <img onerror> se renderizan como texto, nunca como HTML. | F-06
Contrato de errores y guards HTTP | Discriminación de ApiHttpError (401/403) en el front coherente con el backend. | F-01
3.3 Tipos de prueba y herramientas
Tipo | Backend | Frontend | Herramienta
Unitaria | test_domain.py (13) | errors, heatmap-features (16) | pytest / Vitest
Integración | test_infrastructure (11), test_application (69), test_api (36), test_integration (32) | BaseInput, toast (7) | pytest / Vitest+test-utils
Humo (smoke) | test_smoke.py (43) | home.cy.ts (2) | TestClient / Cypress
Funcional / E2E | — | 02_auth, 03_vecino, 04_funcionario, 05_admin (29) | Cypress
Regresión | parcial en dominio | regression.estado-reporte (5) | pytest / Vitest
Seguridad | test_security.py (47) | security.input (4) | pytest / Vitest
Carga | tests/load/load_test.js | — | k6
Estática + SCA | ruff, pip-audit | vue-tsc, ESLint, npm audit | CLI
TOTAL automatizado: 314 casos (251 backend + 63 frontend)

## 4. Criterios
4. Criterios de aceptación, rechazo, suspensión y reanudación
Conforme a los tres ejes que define la consigna.
4.1 Criterios de salida / terminación (aceptación)
# | Criterio (eje de la consigna) | Umbral | Resultado
C1 | Ejecutar el 100% de las pruebas unitarias planificadas | 100% | Logrado
C2 | Alcanzar el porcentaje de casos exitosos definido | 100% | 314/314 en verde
C3 | Corregir los defectos bloqueantes/críticos | 100% corregidos (0 abiertos) | 0 abiertos
Indicadores complementarios respaldados por evidencia (no constituyen umbral de aceptación por sí solos): cobertura backend 96%, auditoría sin vulnerabilidades high/critical, ruff/ESLint/vue-tsc sin errores.
4.2 Criterios de rechazo
La campaña se considera NO superada si: no se ejecuta el 100% de las pruebas unitarias; el porcentaje de casos exitosos queda por debajo del umbral definido (100%); o queda algún defecto bloqueante/crítico sin corregir.
4.3 Criterios de suspensión
Condición de suspensión | Detalle
Defecto bloqueante | Impide ejecutar/colectar una o más suites (p. ej. faltan variables de entorno y rompe el import de app.main, dejando todos los tests sin colectar).
Entorno no levanta | Dependencias faltantes, broker/servidor caído para E2E o carga.
Tasa de fallos > 30% | Indica regresión masiva o cambio de contrato no propagado entre repos.
Inconsistencia de contrato | Backend↔frontend invalida fixtures o schemas.
4.4 Criterios de reanudación
Condición de reanudación | Detalle
Causa raíz corregida | El defecto se corrige y se documenta.
Suite afectada en verde | La suite vuelve a pasar de forma aislada.
Regresión completa | Se ejecuta una corrida de regresión completa sin nuevos fallos.
Entorno restablecido | Variables, servidor y broker restablecidos; se re-verifica el smoke.

## 5. Recursos-RACI-Crono
5. Recursos, roles (RACI) y cronograma
R=Responsable · A=Aprobador · C=Consultado · I=Informado.
5.1 Recursos
Humanos | Equipo de 2 integrantes (J. Meléndez, I. Saavedra) con roles cruzados de QA/dev.
Herramientas | pytest, pytest-cov, httpx, k6, ruff, pip-audit (backend); Vitest, @vue/test-utils, jsdom, Cypress, vue-tsc, ESLint, npm audit (frontend); GitHub Actions (CI).
Entorno | Windows 11; backend en .venv (Python 3.13 local / 3.11 CI); Node 25 local; .env con valores dummy; despliegue de referencia en Render (backend) y Vercel (frontend).
5.2 Matriz de responsabilidades (RACI)
Actividad | J. Meléndez | I. Saavedra
Pruebas unitarias y de integración — backend | C | R/A
Pruebas de seguridad — backend (test_security.py) | C | R/A
Pruebas de carga (k6) | I | R/A
Pruebas unitarias / integración — frontend (Vitest) | R/A | C
Pruebas E2E — frontend (Cypress) | R/A | C
Pruebas de regresión (BUG-001, XSS) | R | A
Auditoría de dependencias (pip-audit / npm audit) | R | A
Consolidación de evidencias y matriz | R | C
Aprobación final del informe / plan | A | A
5.3 Cronograma (5 fases)
Fase / actividad | Responsable | Estado
1. Preparación de entorno (.venv, node_modules, .env dummy) | Ambos | Completada
2. Pruebas backend (pytest + cobertura + ruff + pip-audit) | I. Saavedra | Completada 2026-06-20
3. Pruebas frontend (Vitest + Cypress + type-check + npm audit) | J. Meléndez | Completada 2026-06-19
4. Carga (k6 humo) y consolidación de evidencias | I. Saavedra | Baseline OK / carga autenticada pendiente
5. Redacción de plan, matriz e informe; aprobación | Ambos | Finalizada 2026-06-21

## 6. Riesgos
6. Premisas, dependencias y riesgos
Cada riesgo con probabilidad, impacto, mitigación y contingencia.
6.1 Premisas y dependencias
Premisa | Dependencias de ambos repos instaladas y reproducibles.
Premisa | Contrato HTTP (schemas, códigos de error) estable durante la campaña.
Premisa | Variables de entorno dummy bastan para los tests; ningún test toca Supabase real.
Premisa | Fixtures de Cypress reflejan fielmente las respuestas reales del backend.
Dependencia | Con el desarrollo: cambios de contrato obligan a actualizar schemas, fixtures y mocks.
Dependencia | Con servicios externos: Supabase (Postgres/PostGIS, Storage, Auth) y broker MQTT.
Dependencia | Con herramientas: k6 instalado y servidor levantado para pruebas de carga.
6.2 Riesgos y planes de mitigación / contingencia
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Contingencia
R-01 | Falta de variables de entorno rompe el import de app.main y ninguna prueba colecta | Media | Alto | .env dummy versionado en CI y documentado | Restaurar .env, re-ejecutar suite (reanudación 4.4)
R-02 | Desfase de contrato backend↔frontend invalida fixtures/schemas | Media | Alto | Contrato congelado por campaña; docs en 40db-backend/docs | Suspender E2E, sincronizar contrato y fixtures, re-correr
R-03 | Dependencia de Supabase como servicio externo (no determinista) | Baja | Medio | Mockear cliente Supabase; validar adaptadores (B-02) | Ejecutar solo suites que no requieran servicio real
R-04 | Vulnerabilidad moderate dompurify@3.4.2 vía jspdf (export PDF) | Alta | Bajo | Documentada; ruta de uso acotada al export | Actualizar jspdf cuando publique fix; monitoreo npm audit
R-05 | Carga autenticada (B-14) no ejecutada por requerir token/entorno real | Media | Bajo | Escenario ya escrito y parametrizado | Ejecutar k6 run con TOKEN en entorno controlado antes de release
R-06 | Ingestor MQTT no probado con hardware real | Baja | Medio | Probar unidad registrar_lectura; aislar arranque MQTT del HTTP | Prueba manual con ESP32 + broker en staging
R-07 | Warning de Node 25 (--localstorage-file) en Vitest | Alta | Nulo | Confirmado inofensivo; no afecta resultados | Fijar versión de Node si se vuelve ruidoso
R-08 | Equipo reducido (2 personas) — cuello de botella | Media | Medio | Roles cruzados; automatización en CI | Repriorizar suites críticas (seguridad, regresión)

## 7. Matriz trazabilidad
7. Matriz de trazabilidad de casos
Una fila por suite/funcionalidad. Estado: PASS / PASS c.obs. / N/A.
Resumen ejecutivo
Tipo de prueba | N.º casos | Exitosos | Fallidos | N/A | Cobertura | Herramienta
Unitarias | 29 | 29 | 0 | 0 | back 96% | pytest / Vitest
Humo (smoke) | 45 | 45 | 0 | 0 | — | TestClient / Cypress
Integración | 155 | 155 | 0 | 0 | back 96% | pytest / Vitest+test-utils
Funcionales / E2E | 29 | 29 | 0 | 0 | — | Cypress
Regresión | 5 | 5 | 0 | 0 | — | Vitest
Seguridad | 51 | 51 | 0 | 0 | — | pytest / Vitest + audit
TOTAL automatizado | 314 | 314 | 0 | 0 | back 96% | —
Carga (k6, aparte) | 2 | 1 | 0 | 0 | p95≈17 ms | k6
Backend — 40db-backend (pytest, 251 casos, 96% cobertura)
ID | Funcionalidad / suite | Tipo | Resultado esperado | Obtenido | Estado | Evidencia
B-01 | Dominio — test_domain.py (13) | Unitaria | Errores → código/HTTP correcto; transiciones inválidas rechazadas | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-02 | Infraestructura — test_infrastructure.py (11) | Integración | Queries y mapeo fila→entidad correctos | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-03 | Casos de uso — test_application.py (69) | Integración | Reglas de negocio aplicadas; validaciones disparan errores | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-04 | Rutas HTTP — test_api.py (36) | Integración | Status y body de error correctos por rol | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-05 | Humo — test_smoke.py (43) | Humo | Ningún 500 inesperado; contrato de error estándar | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-06 | Integración E2E API — test_integration.py (32) | Integración | Colaboración entre capas sin errores de contrato | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-07 | Autenticación obligatoria — test_security.py | Seguridad | 401/403 sin token | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-08 | Resistencia JWT — test_security.py | Seguridad | Rechazo antes de tocar BD (alg=none, firma/exp/aud inválidas...) | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-09 | Autorización por roles — test_security.py | Seguridad | 403 (decode→cargar usuario→gate de rol) | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-10 | Usuario inhabilitado — test_security.py | Seguridad | 401 para usuario inactivo/inexistente | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-11 | No fuga de información — test_security.py | Seguridad | No expone traza ni detalles | Igual | PASS | pytest-cobertura.txt
B-12 | Auditoría de dependencias (pip-audit) | Seguridad (SCA) | Sin vulnerabilidades high/critical | No known vulnerabilities | PASS | pip-audit.txt
B-13 | Carga — tests/load/load_test.js | Carga | p95<500 ms, error<1%, checks>99% | p95≈17 ms, 0% error | PASS | README + baseline
B-14 | Carga autenticada (opcional) | Carga | Mismos umbrales con Supabase real + TOKEN | No ejecutada (requiere entorno + token) | N/A | load/README.md
Frontend — 40db-frontend (Vitest 32 + Cypress 31 = 63 casos)
ID | Archivo / suite | Tipo | Qué valida | Obtenido | Estado | Evidencia
F-01 | errors.spec.ts (6) | Unitaria | ApiHttpError y guards (401/403) | Igual | PASS | test-unit.txt
F-02 | heatmap-features.spec.ts (10) | Unitaria | featureToPoint, intensity, deriveKpis | Igual | PASS | test-unit.txt
F-03 | BaseInput.integration.spec.ts (4) | Integración | update:modelValue, aria-invalid, required/disabled | Igual | PASS | test-unit.txt
F-04 | toast.integration.spec.ts (3) | Integración | Store de toasts: push, auto-cierre, dismiss | Igual | PASS | test-unit.txt
F-05 | regression.estado-reporte.spec.ts (5) | Regresión | BUG-001: máquina de estados protegida | Igual | PASS | test-unit.txt
F-06 | security.input.spec.ts (4) | Seguridad (XSS) | Input malicioso se renderiza como texto | Igual | PASS | test-unit.txt
F-07 | home.cy.ts (2) | Humo | Landing pública: hero, CTA login | Igual | PASS | e2e.txt
F-08 | 02_auth.cy.ts (9) | E2E | Guards de ruta, tabs login/registro, redirección por rol | Igual | PASS | e2e.txt
F-09 | 03_vecino.cy.ts (6) | E2E | Home vecino, KPIs, modal reporte, mis reportes, detalle | Igual | PASS | e2e.txt
F-10 | 04_funcionario.cy.ts (7) | E2E | KPIs estado, tabla, filtro, detalle+comentario+cambio estado | Igual | PASS | e2e.txt
F-11 | 05_admin.cy.ts (7) | E2E | Dashboard, KPIs sensores, accesos, tabla, navegación | Igual | PASS | e2e.txt
F-12 | npm audit --omit=dev | Seguridad (SCA) | 0 high/critical | 0 high/critical, 1 moderate (dompurify/jspdf) | PASS c.obs. | npm-audit.txt
F-13 | type-check + lint | Estática | vue-tsc + ESLint sin errores | Sin errores | PASS | npm run verify