## Roadmap
40dB
|  | MES 1 | [27 empty] | MES 2 | [27 empty] | MES 3
|  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
DETALLES |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27
Sprint 0 — Kickoff | bar: 5 to 16
Ignacio | Vue 3 y deploy Vercel | bar: 12 to 16
Joaquín | FastAPI + deploy Render | bar: 12 to 16
Ambos | Arquitectura + Modelo de datos + repo | bar: 5 to 9; 26 to 30
Sprint 1 — Reporte básico end-to-end | bar: 19 to 23; 26 to 30
Ignacio | Login Google OAuth + form reporte + pin en mapa | bar: 19 to 23; 26 to 30
Joaquín | Endpoint /auth/google + JWT + Crud /reportes | bar: 19 to 23; 26 to 30
Ambos | Payloads auth y reportes | bar: 19 to 21
Sprint 2 — Captura de audio + heatmap | bar: 2 to 6; 9 to 13
Ignacio | Captura en dB + heatmap | bar: 2 to 6; 9 to 13
Joaquín | endpoint dB + /heatmap | bar: 2 to 6; 9 to 13
Sprint 3 —Sensor IoT | bar: 16 to 27
Ambos | Configuración sensores y cómo manejar datos básicos. | bar: 16 to 20; 23 to 27
Sprint 4 —Cruce de datos y dashboard municipal | bar: 30 to 3; 6 to 10
Ignacio | Dashboards municipal | bar: 30 to 3; 6 to 10
Joaquín | Algoritmo de cruce de datos confiable | bar: 30 to 3; 6 to 10
Ambos | Fórmulas de índices de confiabilidad | bar: 30 to 1
Sprint 5 - Refinamiento y entrega | bar: 13 to 17; 20 to 24
Ignacio | Pulido UI + arreglo bugs | bar: 13 to 17; 20 to 24
Joaquín | Rate limit + test + backups | bar: 13 to 17; 20 to 24
Ambos | Testing + demo + presentación | bar: 13 to 15
| Leyenda: | 6: Ambos ( Pair Programming); 16: Ignacio Saavedra; 22: Joaquín Meléndez; 29: Hito